## Hoja1
CRONOGRAMA
DEPENDENCIA | RESPONSABLES | TIEMPO(MESES*DIA)
|  | OCTUBRE | [28 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
AGRICULTURA | ESTUDIANTES INGENIERIA DE SISTEMAS SUPERVISADAS POR SECRETARIA TIC | bar: OCTUBRE 10 to OCTUBRE 11
DESPACHO | bar: OCTUBRE 12; OCTUBRE 17 to OCTUBRE 19; OCTUBRE 23 to OCTUBRE 26; OCTUBRE 30
GENERAL | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 2; NOVIEMBRE 7
GENERO E INCLUSION SOCIAL | bar: NOVIEMBRE 8
HACIENDA | bar: NOVIEMBRE 9; NOVIEMBRE 14 to NOVIEMBRE 16
INFRAESTRUCTURA Y MINAS | bar: NOVIEMBRE 20 to NOVIEMBRE 22
PLANEACION | bar: NOVIEMBRE 23; NOVIEMBRE 27 to NOVIEMBRE 29
SECRETARIA DE GOBIERNO | bar: NOVIEMBRE 30; DICIEMBRE 4 to DICIEMBRE 5
SRD | bar: DICIEMBRE 6
DIAS DE VISITA DE LAS ESTUDIANTES POR CADA DEPENDENCIA
| HORARIOS | OCTUBRE 3: LUNES Y JUEVES DE 8:00 am a 12 pm
MARTES Y MIERCOLES DE 2:30 pm a 5:30 pm